## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Deliverables | 2020-02-15 | 2020-05-01 | 81
Requirements | 2020-02-15 | 2020-02-18 | 5
Create Use Case | 2020-02-15 | 2020-02-18 | 5
Domain Purchase | 2020-02-15 | 2020-02-18 | 1
SPMP | 2020-02-15 | 2020-02-18 | 81
Mid-semester Presentation | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1
Test Skeleton | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 30
Deployment Plan | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 15
Code Review (1,2,3) | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 60
Final Presentation | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 1
Website Development | 2020-02-15 | 2020-05-01 | 81
Subscribe to newsletter section | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 5
Section about Nutrition, Fitness, Health | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 7
Home page | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 15
About Us | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 15
Research types of game to add | 2020-02-18 | 2020-02-22 | 6
Coding of game | 2020-02-25 | 2020-03-30 | 35
Game Uploaded and running | 2020-04-12 | 2020-04-30 | 18
Score saving to a databse | 2020-04-21 | 2020-05-01 | 15
User login rights for each users | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 16
Donations and advertisements | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 5
https://www.workzone.com/blog/gantt-chart-excel/